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KẾ HOẠCH
Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” năm 2014
Căn cứ Hướng dẫn số 06/HD-ĐCT ngày 21/3/2014 của Đoàn Chủ tịch TW Hội về Hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch và Nghị quyết số 05/NQ-BCH của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động năm 2014 với một số nội dung cụ thể như sau:
I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng về lợi ích thiết thực của việc thực hiện Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch đối với gia đình, cộng đồng và xã hội trong quá trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

- Đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm về Cuộc vận động theo Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành và Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI.

- Việc triển khai cần thiết thực, hiệu quả, sát với tình hình thực tế của hội viên, phụ nữ của từng địa phương, vùng miền, phát huy tính sáng tạo của các cấp Hội địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở và nội lực của các hộ gia đình; làm cho các hộ gia đình nhận thức được lợi ích của Cuộc vận động đối với gia đình mình, từ đó tự giác phấn đấu phát huy tốt hơn các tiêu chí đã đạt và khắc phục khó khăn, thực hiện được các tiêu chí chưa đạt.
II.   NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Trung ương Hội

1.1. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội triển khai Cuộc vận động 

-  Xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, các biểu mẫu theo dõi và kế hoạch thực hiện Cuộc vận động năm 2014.

- Tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Cuộc vận động đến Hội LHPN tỉnh/thành, đơn vị và ban, đơn vị TW Hội.


- Tổ chức tập huấn cách thức tổ chức thực hiện Cuộc vận động:

+ Tập huấn cho cấp Trung ương: tháng 4/2014. Đối tượng: Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành chuyên trách TW Hội; cán bộ các ban phong trào TW Hội.
+ Tập huấn cho cán bộ Hội LHPN cấp tỉnh tại 3 miền (lồng ghép với các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề của TW Hội): Từ tháng 4-6/2014. Đối tượng: Ban Thường vụ Hội LHPN các tỉnh, thành; 01 Phó Văn phòng (3 người/tỉnh)
+ Tập huấn tại 8 thành/thành chỉ đạo điểm: Tháng 4/2014. Đối tượng: Lãnh đạo và cán bộ phong trào Hội LHPN tỉnh/thành; Chủ tịch Hội LHPN cấp huyện/xã.
1.2. Xây dựng tài liệu tuyên truyền:

- In ấn, phát hành và hướng dẫn sử dụng tài liệu Sách lật “Tài liệu truyền thông Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch.

- Các tài liệu tham khảo, tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động (biên tập, phát hành tài liệu chia sẻ kinh nghiệm về mô hình, cách làm hay của các cấp Hội về Cuộc vận động; dịch, in sách tham khảo về phong trào Làng mới của Hàn Quốc...)
1.3 Tổ chức một số hội thảo trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, các mô hình điển hình cấp khu vực và toàn quốc.

1.4 Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.

1.5 Tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ thực hiện các tiêu chí. 
Các ban, đơn vị TW Hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí về mảng nhiệm vụ được phân công để triển khai thực hiện.

1.6 Tổ chức các hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động (kết hợp nội dung họp cụm thi đua và đánh giá giữa nhiệm kỳ tại các cụm).
- Thời gian: Tháng 11-12/2014

2. Hội LHPN cấp tỉnh/thành

2.1 Tuyên truyền, quán triệt nội dung, mục đích, lợi ích của việc thực hiện Cuộc vận động để các gia đình nâng cao nhận thức, tự giác thực hiện. Nội dung tuyên truyền cần dựa vào đặc điểm văn hóa, vùng miền. 
2.2 Hướng dẫn cấp huyện/xã triển khai thực hiện Cuộc vận động theo Hướng dẫn số 06/HD-ĐCT ngày 21/3/2014 và “Tài liệu truyền thông Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do TW ban hành.

2.3 Chỉ đạo các cấp Hội rà soát, xây dựng bảng tổng hợp thông tin (theo mẫu) trên cơ sở thông tin thu thập được từ các Chi hội/tổ Phụ nữ; phân loại mức độ đạt các tiêu chí và thực hiện các biện pháp hỗ trợ các hộ gia đình. Các bước cụ thể như sau: 

+ Chi hội/tổ Phụ nữ phát phiếu cho hội viên, phụ nữ tự đánh giá từng tiêu chí đối với gia đình mình; các Chi hội/tổ Phụ nữ tổng hợp, báo cáo Hội LHPN cấp xã; 
+ Hội LHPN cấp xã tổng hợp, báo cáo Hội cấp trên.
+ Hội LHPN cấp huyện cùng cấp xã lập kế hoạch trong đó cần xác định rõ ưu tiên hỗ trợ thực hiện trong năm, phân công, tổ chức thực hiện các biện pháp vận động, hỗ trợ các hộ gia đình; đề xuất Hội LHPN cấp tỉnh và cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương hỗ trợ.
+ Hội LHPN cấp tỉnh tổng hợp số liệu của cấp huyện; xác định các ưu tiên thực hiện trong năm; lập kế hoạch đề ra các biện pháp hỗ trợ cán bộ, hội viên, phụ nữ theo địa bàn, trên cơ sở ưu tiên nhu cầu của địa phương.
+ Báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương về kết quả khảo sát; đặc biệt là những đặt ra trên địa bàn trong thực hiện Cuộc vận động đề nghị cần có sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp chỉ đạo của chính quyền.
2.4. Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn cán bộ Hội cấp huyện/xã tổ chức thực hiện.

2.5. Phát hiện, biểu dương các điển hình tiêu biểu thực hiện Cuộc vận động tại cơ sở và cấp tỉnh.

2.6. Đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện Cuộc vận động.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Văn phòng TW Hội: Là đầu mối, phối hợp với các ban/đơn vị tham mưu chỉ đạo thực hiện và theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Cuộc vận động; tham mưu biểu dương khen thưởng các điển hình tiêu biểu vào dịp Hội nghị BCH lần thứ 5, khóa XI.
- Các ban, đơn vị Trung ương Hội: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các cấp Hội triển khai thực hiện Cuộc vận động; đánh giá việc thực hiện Cuộc vận động vào nhiệm vụ chuyên môn 6 tháng/năm, cụ thể:
+ Ban Tuyên giáo: Đầu mối tham mưu chỉ đạo và hướng dẫn các cấp Hội tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và hướng dẫn các cấp Hội sử dụng Tài liệu truyền thông Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; phối hợp với Ban Gia đình - Xã hội hỗ trợ phụ nữ thực hiện tiêu chí “Gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”
+ Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế: Tham mưu chỉ đạo và hướng dẫn các cấp Hội hỗ trợ phụ nữ thực hiện tiêu chí “Gia đình không đói nghèo”; chỉ đạo, tổ chức các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách khác sử dụng vốn hiệu quả, ưu tiên các hộ chưa đạt các tiêu chí của Cuộc vận động.
+ Ban Gia đình - Xã hội chủ trì phối hợp các ban Tuyên giáo, Chính sách - Luật pháp tham mưu chỉ đạo và hướng dẫn các cấp Hội hỗ trợ phụ nữ thực hiện Cuộc vận động, tập trung các tiêu chí “Gia đình không có bạo lực gia đình; Không sinh con thứ 3 trở lên; Không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học”  và “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”.
+ Ban Chính sách - Luật pháp: Chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo, Gia đình - Xã hội hỗ trợ phụ nữ thực hiện tiêu chí “Gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”.
+ Ban Tổ chức: Đầu mối tham mưu chỉ đạo và hướng dẫn các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội các cấp về triển khai Cuộc vận động.

+ Ban Dân tộc Tôn giáo: Tham mưu chỉ đạo và hướng dẫn triển khai Cuộc vận động có tính đặc thù trong phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có đạo.

+ Ban Quốc tế: Đầu mối khai thác nguồn lực quốc tế hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động.

- Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị căn cứ vào Hướng dẫn số 06/HD-ĐCT của Đoàn Chủ tịch TW Hội về thực hiện Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch và các nội dung hoạt động của năm  2014 để lựa chọn các trọng tâm ưu tiên chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động.  
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, đề nghị Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị, Văn phòng và các ban, đơn vị TW Hội nghiên cứu, triển khai thực hiện. 
	Nơi nhận:

- Uỷ viên ĐCT; 
- Trưởng, phó ban phong trào;
- Các ban, đơn vị TW Hội;
- Hội LHPN các tỉnh/thành;, đơn vị;
- Lưu VT, TH.
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